****

**برنامه عملیاتی نیمسال اول 03-1402**

**گروه علوم تغذیه**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| بهینه سازی کامل برنامه ریزی درسی دانشجویان علوم تغذیه | برگزاری جلسات گروه | مدیر و اساتید گروه | شهریور | شهریور | بررسی مستندات  تعداد جلسات گروه | - |  |
| تعیین دروس و توزیع ترمی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه | شهریور | شهریور | بررسی مستندات | - |  |
| تعیین اساتید دروس | مدیر و اساتید گروه | شهریور | شهریور | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| اجرای 100 درصدی دوره کارآموزی دانشجویان علوم تغذیه | برگزاری جلسات گروه جهت تدوین برنامه کارآموزی | مدیر و اساتید گروه | شهریور | شهریور | بررسی مستندات  تعداد جلسات | - |  |
| برنامه ریزی کارآموزی | مدیر گروه و سرپرستان کارآموزی | شهریور | شهریور | بررسی مستندات | - |  |
| **هماهنگی با مربیان و مسئولین صنایع غذایی، مراکز بهداشتی و بیمارستان ها** | مدیرگروه و سرپرستان کارآموزی | **نیمه دوم شهریور** | **مهر** | بررسی مستندات |  |  |
| برگزاری کارآموزی در عرصه  (صنایع غذایی، دانشجویان ورودی 99) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | 4/07/1402 | 2/08/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| برگزاری کارآموزی در عرصه  (مراکز بهداشتی، دانشجویان ورودی 99) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | 6/08/1402 | 17/011/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| برگزاری کارآموزی تغذیه بالینی در بیمارستان (دانشجویان ورودی 99) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | 6/08/1402 | 11/011/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| برگزاری آزمون فاینال کارآموزی تغذیه در بیمارستان  (دانشجویان ورودی 99) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | 14/11/1402 | 17/11/1402 | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان به میزان 20% وضع موجود | بررسی معدل و وضعیت تحصیلی دانشجویان | اساتید مشاور | نیمه دوم شهریور | مهر | بررسی مستندات | - |  |
| برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید مشاور با دانشجویان در راستای ارتقای وضعیت تحصیلی آنان | مدیر گروه و اساتید مشاور | مهر |  | بررسی مستندات  تعداد جلسات | - |  |
| مداخلات اصلاحی در ارتباط با بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان درصورت نیاز (ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و سلامت روانی- اجتماعی فراگیران و ارجاع آن به مراکز ذیربط بصورت محرمانه) | اساتید مشاور و مدیر گروه | آبان |  | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء سطح علمی پژوهشی دانشجویان** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| افزایش توانمندسازی **و سطح علمی پژوهشی دانشجویان** ازطریق حداقل 3 مورد کارگاه/جلسه آموزشی | **نیازسنجی از دانشجویان جهت شناسایی کارگاه های مورد نیاز** | مدیر و کارشناس گروه | مهر |  | بررسی مستندات | - |  |
| **انتخاب کارگاه و مدرس مربوطه**  **با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی** | مدیرگروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | مهر |  | بررسی مستندات | - |  |
| **برگزاری کارگاه های مورد نیاز با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی** | مدیرگروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | مهر | بهمن | بررسی مستندات  تعداد کارگاه برگزار شده | - |  |
| **برگزاری ژورنال کلاب با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی** | سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی،  دبیر انجمن علمی، استاد مشاور انجمن علمی | مهر | بهمن | بررسی مستندات  تعداد جلسات برگزار شده | - |  |
| بازخورد و ارزشیابی | مدیر گروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی | مهر | بهمن | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء کیفی آموزش با استفاده از ارزشیابی اعضاء هیات علمی** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| ارزشیابی 100 درصد طرح درس های اساتید گروه | هماهنگی جهت دریافت طرح درس های اساتید و تشکیل جلسه گروه جهت ارزشیابی طرح درس ها | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | مهر | مهر | بررسی مستندات | - |  |
| ارسال نتیجه ارزشیابی به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | **آبان** | **آبان** | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء فعالیت های گروه در سطح استان** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| ارتباط درون و بیرون سازمانی به تعداد حداقل 2 مورد | دریافت نیازسنجی از مراکز درون و بیرون دانشگاه با همکاری دفتر ارتباط با صنعت | مدیر گروه و مسئول دفتر ارتباط با صنعت | آبان | آذر | بررسی مستندات | - |  |
| تشکیل جلسات با حضور صاحب نظران بخش های مختلف همچون معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، مراکز تحقیقاتی و ... درخصوص قابلیت ها و توانایی های آموزشی و پژوهشی اساتید گروه در جهت همکاری های درون و بیرون سازمانی | رئیس دانشکده، معاون آموزشی و مدیر گروه | آذر | بهمن | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مدون ارزيابی دانشجو** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| تدوين طرح دروس توسط اعضای هیات علمی گروه و مشخص نمودن نحوه ارزشیابی دانشجو در طرح درس و سپس ارزشیابی طرح درس ها | هماهنگی جهت دریافت طرح درس های اساتید و تشکیل جلسه گروه جهت ارزشیابی طرح درس ها مطابق با شاخص های EDC | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | مهر | مهر | بررسی مستندات | - |  |
| ارسال نتیجه ارزشیابی به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | **آبان** | **آبان** | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقای درصد قبولی در آزمون های مقاطع بالاتر** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| افزایش تعداد دانشجویان پذیرفته شده در آزمون های مقاطع بالاتر نسبت به سال گذشته | برنامه ریزی و برگزاری جلسات (حداقل دو جلسه) جهت آشنایی بیش تر دانشجویان در رابطه با آزمون های مقاطع بالاتر با همکاری انجمن علمی تغذیه به منظور دستیابی دانشجویان به موفقیت بیش تر | مدیر گروه، دبیر انجمن علمی، کارشناس گروه | آبان | دی | بررسی مستندات  تعداد جلسات برگزار شده | - |  |