****

**گزارش برنامه عملیاتی دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402**

**گروه تغذیه**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا | | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی  (بر حسب درصد) |
| بهینه سازی کامل برنامه ریزی درسی دانشجویان علوم تغذیه | اجرا شده | اجرا نشده |
| توزیع ترمی و تعیین دروس، تعیین اساتید دروس، تهیه و ارسال ابلاغ اساتید | مدیر و اساتید گروه | **شهریور** | مهر | \* |  | صورت جلسات گروه در این زمینه، ابلاغ های اساتید که تهیه و ارسال شده | 100 درصد |
| **تعیین اساتید یا مربیان حق التدریس در صورت نیاز، پیگیری گزینش آن ها و تهیه ابلاغ آن ها** |  |  |  | \* |  | ابلاغ های پرستورشیپ های مربوط به کارآموزی | 100 درصد |
| **بررسی درخواست های نقل و انتقالات و مرخصی دانشجویان** | **مدیر و اساتید گروه، کارشناس گروه** | **مهر** | **آبان** |  |  | صورت جلسات گروه در این زمینه | 100 درصد |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا | | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی  (بر حسب درصد) |
| اجرای 100 درصدی دوره کارآموزی دانشجویان علوم تغذیه | اجرا شده | اجرا نشده |
| برنامه ریزی کارآموزی، هماهنگی با مربیان و مسئولین صنایع غذایی، مراکز بهداشتی و بیمارستان ها، برگزاری کارآموزی صنعت، مراکز بهداشتی، تغذیه بالینی در بیمارستان | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | **شهریور** | بهمن | \* |  | صورت جلسات گروه در ارتباط با کارآموزی، نامه های مربوط به هماهنگی با مسئولین و مربیان (پرسپتورشیپ ها) جهت شروع کارآموزی، ابلاغ های اساتید و مربیان (پرسپتورشیپ ها) کارآموزی | 100 درصد |
| برگزاری آزمون فاینال و ثبت نمرات نهایی دانشجویان |  |  |  |  |  | نمرات نهایی ثبت شده دانشجویان | 100 درصد |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی علمی دانشجویان** | | | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا | | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی  (بر حسب درصد) |
| افزایش توانمندسازی و سطح علمی پژوهشی دانشجویان ازطریق حداقل 3 مورد کارگاه/جلسه آموزشی | اجرا شده | اجرا نشده |
| برگزاری جلسات ژورنال کلاب با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه | مدیرگروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | **بهمن** | بهمن | \* |  | تعداد جلسات برگزار شده (9 جلسه ژورنال کلاب برگزار شد) | 100 درصد |
| برگزاری جلسات/کارگاه های آموزشی مورد نیاز در زمینه های علمی پژوهشی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه |  |  |  |  |  | تعداد جلسات/کارگاه های برگزار شده (برگزاری حداقل دو کارگاه در زمینه پژوهشی: کارگاه آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه های علمی معتبر دنیا، کارگاه آشنایی با مقاله نویسی و سابمیت مقاله)  (برگزاری حداقل 3 کارگاه علمی تخصصی: کارگاه آموزش مشاوره تغذیه، کارگاه آشنایی با مکمل های غذایی، کارگاه آموزش نسخه خوانی)  (تهیه کلیپ و پوستر در زمینه توصیه های غذایی برای کودکان به مناسبت هفته ملی کودک توسط دانشجویان، برگزاری کلاس آموزشی تغذیه به مناسبت هفته دیابت توسط دانشجویان، برگزاری جشنواره غذاهای سالم و اقتصادی به مناسبت روز جهانی غذا توسط دانشجویان) | 100 درصد |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا | | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی  (بر حسب درصد) |
| تدوين طرح دروس توسط اعضای هیات علمی گروه و مشخص نمودن نحوه ارزشیابی دانشجو در طرح درس ها | اجرا شده | اجرا نشده |
| تدوين طرح دروس توسط اساتید گروه، ارزشیابی طرح دروس | مدیر و کارشناس گروه | **مهر** | آبان | \* |  | صورت جلسات گروه در این زمینه، طرح درس های تدوین شده و بارگذاری شده در سایت گروه | 100 درصد |
| ارزشیابی 100 درصد طرح درس های اساتید گروه | ارزشیابی طرح دروس اساتید گروه و ارسال آن ها به EDO دانشکده پس از ارزشیابی | **مدیر و کارشناس گروه** | **مهر** | آبان | \* |  | طرح درس های تدوین شده و ارزیابی شده که برای EDO دانشکده ارسال شده است. | 100 درصد |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء فعالیت های گروه (اساتید و دانشجویان) در زمینه های مختلف در سطح استان** | | | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا | | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی  (بر حسب درصد) |
| ارتباط درون و بیرون سازمانی به تعداد حداقل 2 مورد | اجرا شده | اجرا نشده |
| برگزاری جلسات با معاونت بهداشتی، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع قابلیت ها و توانمندی های گروه، تهیه کتابچه در زمینه قابلیت ها و توانمندی های گروه با همکاری دفتر ارتباط با صنعت دانشکده | مدیر گروه و مسئول دفتر ارتباط با صنعت | **آبان** | بهمن | \* |  | تعداد جلسات برگزار شده (مذاکرات و ارتباطات غیر رسمی انجام شده اما جلسات رسمی چندان صورت نگرفته است)  کتابچه در زمینه قابلیت ها و توانمندی های گروه با همکاری دفتر ارتباط با صنعت دانشکده تدوین و به این دفتر ارائه گردید. | 70 درصد |
| همکاری و تعامل با معاونت بهداشتی، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع در زمینه های آموزشی، پژوهشی، درمانی و خدماتی (حداقل 2 مورد) | **مدیر گروه و مسئول دفتر ارتباط با صنعت** | **آبان** | بهمن |  |  | همکاری اساتید گروه در برگزاری کارگاه های آموزشی از سوی معاونت بهداشتی (کارگاه تغذیه صحیح در گروه های مختلف سنی، کارگاه تغذیه در دوران بارداری)، ارائه مشاوره تغدیه در بیمارستان ها برای موارد درخواستی نیازمند به مشاوره از سوی بیمارستان ها، ارائه مشاوره تغذیه به مراجعین سرپایی بصورت دو روز در هفته در کلینیک ویژه، حضور و همکاری دانشجویان و همکاری اساتید تغذیه در دو مورد اردوی جهادی | 100 درصد |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا | | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی  (بر حسب درصد) |
| افزایش تعداد دانشجویان پذیرفته شده در آزمون های مقاطع بالاتر نسبت به سال گذشته | اجرا شده | اجرا نشده |
| برگزاری جلسات (حداقل دو جلسه) جهت آشنایی و انگیزه بیش تر دانشجویان در زمینه آزمون های مقاطع بالاتر با همکاری انجمن علمی تغذیه به منظور دستیابی دانشجویان به موفقیت بیش تر | مدیر و کارشناس گروه | **آبان** | دی | \* |  | تعداد جلسات برگزار شده (حداقل 2 جلسه ازطرف انجمن علمی تغذیه با حضور پذیرفته شدگان سال قبل و اساتید برگزار شد)  امکان بررسی تعداد پذیرفته شدگان آزمون ارشد در نیمسال مدنظر بدلیل اینکه هنوز آزمون برگزار نشده، وجود نداشت. | 60 درصد |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا | | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی  (بر حسب درصد) |
| کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان به میزان 20% وضع موجود | اجرا شده | اجرا نشده |
| برگزاری جلسات صمیمانه و هم اندیشی اساتید مشاور با دانشجویان، برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید مشاور با سرپرست اساتید مشاور دانشکده در راستای ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان | مدیر گروه، اساتید مشاور، کارشناس گروه | **آبان** | بهمن | \* |  | جلسات برگزار شده (حداقل 4 جلسه صمیمانه توسط اساتید مشاور با دانشجویان برگزار گردید. همچنین یک جلسه هم اندیشی اساتید مشاور با سرپرست اساتید مشاور دانشکده برگزار شد) | 100 درصد |
| **مداخلات اصلاحی در ارتباط با بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان درصورت نیاز (ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و سلامت روانی- اجتماعی فراگیران و ارجاع آن به مراکز ذیربط بصورت محرمانه)** | مدیر گروه، اساتید مشاور | **آبان** | **اسفند** |  |  | ارجاع دانشجویان دارای افت تحصیلی به مراکز ذیربط مربوطه جهت کمک به بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان (3 مورد ارجاع انجام شد) | 100 درصد |