****

**برنامه عملیاتی نیمسال اول 04-1403**

**گروه علوم تغذیه**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| بهینه سازی کامل برنامه ریزی درسی دانشجویان علوم تغذیه | برگزاری جلسات گروه در زمینه های مرتبط | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | تیر | شهریور | بررسی مستندات  تعداد جلسات گروه | - |  |
| توزیع ترمی و تعیین دروس | مدیر و اساتید گروه | تیر | تیر | بررسی مستندات | - |  |
| تعیین اساتید دروس | مدیر و اساتید گروه | تیر | تیر | بررسی مستندات | - |  |
| تعیین اساتید حق التدریس در صورت نیاز، پیگیری گزینش آن ها وتهیه ابلاغ آن ها | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | تیر | شهریور | بررسی مستندات |  |  |
| تهیه و ارسال ابلاغ مدادی دروس به آموزش | مدیر و کارشناس گروه | تیر | مرداد | بررسی مستندات | - |  |
| بررسی درخواست های نقل و انتقالات و مرخصی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه | تیر | مرداد | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء کیفی آموزش با استفاده از ارزشیابی اعضاء هیات علمی** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| ارزشیابی 100 درصد طرح درس های اعضای هیات علمی گروه | هماهنگی جهت دریافت طرح درس های اساتید و تشکیل جلسه گروه جهت ارزشیابی طرح درس های اساتید مطابق با شاخص های EDC | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | شهریور | مهر | بررسی مستندات | - |  |
| ارسال طرح درس های ارزشیابی شده به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | **مهر** | **مهر** | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| اجرای 100 درصدی دوره کارآموزی دانشجویان علوم تغذیه | برگزاری جلسات گروه جهت برنامه ریزی و تدوین برنامه کارآموزی | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | تیر | مرداد | بررسی مستندات  تعداد جلسات | - |  |
| تدوین برنامه نهایی کارآموزی | مدیر گروه و سرپرستان کارآموزی | مرداد | مرداد | بررسی مستندات | - |  |
| **هماهنگی با مربیان و مسئولین مراکز بهداشتی و بیمارستان ها** | مدیرگروه و سرپرستان کارآموزی | **شهریور** | **شهریور** | بررسی مستندات |  |  |
| برگزاری کارآموزی در عرصه  (مراکز بهداشتی، دانشجویان ورودی 1400) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | مهر | دی | بررسی مستندات | - |  |
| برگزاری کارآموزی تغذیه بالینی در بیمارستان (دانشجویان ورودی 1400) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | مهر | بهمن | بررسی مستندات | - |  |
| برگزاری آزمون های فاینال کارآموزی تغذیه در بیمارستان  (دانشجویان ورودی 1400) | مدیر و اساتید گروه | آذر | بهمن | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء سطح علمی پژوهشی دانشجویان** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| افزایش توانمندسازی **و سطح علمی پژوهشی دانشجویان** ازطریق حداقل 3 مورد کارگاه/جلسه آموزشی | **نیازسنجی، تعیین کارگاه/جلسه مورد نیاز و تعیین مدرس مربوطه**  **با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه** | مدیر گروه، کارشناس گروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | مهر | آبان | بررسی مستندات | - |  |
| **برگزاری کارگاه/جلسه مورد نیاز با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه** | مدیرگروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | آبان | بهمن | بررسی مستندات  تعداد کارگاه/جلسه برگزار شده | هزینه پذیرایی |  |
| بازخورد و ارزشیابی | مدیر گروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | آبان | بهمن | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان به میزان 10% وضع موجود | بررسی معدل و وضعیت افت تحصیلی دانشجویان | اساتید مشاور | شهریور | مهر | بررسی مستندات | - |  |
| برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید مشاور با دانشجویان در راستای ارتقای وضعیت تحصیلی آنان | مدیر گروه و اساتید مشاور | آبان | بهمن | بررسی مستندات  تعداد جلسات  برگزار شده | - |  |
| مداخلات اصلاحی در ارتباط با بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان درصورت نیاز (ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و سلامت روانی- اجتماعی فراگیران و ارجاع آن به مراکز ذیربط بصورت محرمانه) | اساتید مشاور و مدیر گروه | آبان | بهمن | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء فعالیت های گروه در سطح استان** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| ارتباط درون/ بیرون سازمانی به تعداد حداقل 2 مورد | دریافت نیازسنجی از مراکز درون و بیرون دانشگاه با همکاری دفتر ارتباط با صنعت | مدیر گروه و مسئول دفتر ارتباط با صنعت | آبان | آذر | بررسی مستندات | - |  |
| تشکیل جلسات با حضور صاحب نظران بخش های مختلف همچون معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، مراکز تحقیقاتی و ... درخصوص قابلیت ها و توانایی های آموزشی و پژوهشی اساتید گروه در جهت همکاری های درون و بیرون سازمانی و درنهایت انجام حداقل 2 مورد همکاری درون/بیرون سازمانی | رئیس دانشکده، معاون آموزشی و مدیر گروه | آذر | بهمن | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقاء فعالیت های گروه در جهت پاسخگویی اجتماعی** | | | | | | |
| اهداف جزئی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| برگزاری حداقل یک مورد اردوی جهادی | هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری حداقل یک مورد اردوی جهادی | مدیر گروه، اساتید و کارشناس گروه، مسئول کمیته اردوهای جهادی، دبیر انجمن های علمی | آبان | آذر | بررسی مستندات | - |  |
| برگزاری حداقل یک مورد اردوی جهادی | مدیر گروه، اساتید و کارشناس گروه، مسئول کمیته اردوهای جهادی، دبیر انجمن های علمی | دی | بهمن | بررسی مستندات | - |  |