****

**گزارش برنامه عملیاتی دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 03-1402**

**گروه تغذیه**

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا  | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی (بر حسب درصد) |
| بهینه سازی کامل برنامه ریزی درسی دانشجویان علوم تغذیه | اجرا شده | اجرا نشده |
| توزیع ترمی و تعیین دروس، تعیین اساتید دروس | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | دی | بهمن | \* |  |  | 100 درصد |
| تهیه و ارسال ابلاغ مدادی دروس به آموزش | مدیر و کارشناس گروه | بهمن | بهمن | \* |  |  | 100 درصد |
| بررسی درخواست های نقل و انتقالات و مرخصی دانشجویان | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | بهمن | اسفند | \* |  |  | 100 درصد |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء کیفی آموزش با استفاده از ارزشیابی اعضاء هیات علمی** |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا  | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی (بر حسب درصد) |
| ارزشیابی 100 درصد طرح درس های اعضای هیات علمی گروه  | اجرا شده | اجرا نشده |
| دریافت طرح درس های اساتید و ارزشیابی طرح درس ها مطابق با شاخص های EDC | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | بهمن | فروردین | \* |  |  | 100 درصد |
| ارسال طرح درس های ارزشیابی شده به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | فروردین | فروردین |  |  |  | 100 درصد |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا  | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی (بر حسب درصد) |
| اجرای 100 درصدی دوره کارآموزی دانشجویان علوم تغذیه  | اجرا شده | اجرا نشده |
| برنامه ریزی و تدوین برنامه کارآموزی | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | اواخر دی | بهمن | \* |  |  | 100 درصد |
| هماهنگی با مربیان و مسئولین مراکز بهداشتی و بیمارستان ها | مدیر و کارشناس گروه | بهمن | بهمن | \* |  |  | 100 درصد |
| برگزاری کارآموزی در عرصه(مراکز بهداشتی، دانشجویان ورودی 99) | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | اواخر بهمن | خرداد | \* |  |  | 100 درصد |
| برگزاری آزمون فاینال کارآموزی تغذیه در بیمارستان (دانشجویان ورودی 99) | مدیر و اساتید گروه | تیر | تیر | \* |  |  | 100 درصد |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح علمی پژوهشی دانشجویان** |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا  | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی (بر حسب درصد) |
| افزایش توانمندسازی و سطح علمی پژوهشی دانشجویان ازطریق حداقل 3 مورد کارگاه/جلسه آموزشی | اجرا شده | اجرا نشده |
| همانگی و برگزاری کارگاه ها/جلسات علمی پژوهشی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه (برگزاری کارگاه های آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه های علمی معتبر دنیا، کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی، آشنایی با کارآفرینی و مفاهیم آن، آشنایی با شرکت های استارتاپی و دانش بنیان، آشنایی با کاربرد هوش مصنوعی در تغذیه) | مدیر گروه، کارشناس گروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | اسفند | تیر | \* |  |  | 100 درصد |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی: | **طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مدون ارزيابی دانشجو** |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا  | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی (بر حسب درصد) |
| تدوين شیوه نامه اجرايی ارزيابی دانشجو برای دروس عملی تغذیه (واحد عملی شیمی مواد غذایی، میکروب مواد غذایی، ارزیابی وضعیت تغذیه، اصول آموزش و مشاوره تغذیه) | اجرا شده | اجرا نشده |
| هماهنگی و برنامه ریزی جهت تدوين شیوه نامه اجرايی ارزيابی دانشجو برای دروس عملی تغذیه (شیمی مواد غذایی، میکروب مواد غذایی، ارزیابی وضعیت تغذیه، اصول آموزش و مشاوره تغذیه) | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | آذر | دی | \* |  |  | 100 درصد |
| ارسال شیوه نامه تدوین شده جهت ارزشیابی دانشجو به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | دی | دی | \* |  |  | 100 درصد |
| ارزیابی آزمون های پایان ترم ترم اخذ شده از دانشجویان توسط اساتید گروه | انجام ارزیابی صوری و محتوایی آزمون های پایان ترم اخذ شده از دانشجویان | مدیر و کارشناس گروه | تیر | مرداد |  |  |  | بدلیل فرا نرسیدن زمان ارزیابی آزمون های پایان ترم، هنوز ارزیابی آزمون های پایان ترم انجام نشده است. |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی: | **اجرای برنامه توانمندسازی اعضای هیات علمی در دوره های آموزشی مرتبط با مديريت جامع كیفیت در آموزش علوم پزشکی** |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا  | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی (بر حسب درصد) |
| برگزاری کارگاه ها/دوره های توانمندسازی (حداقل دو مورد کارگاه/دوره) برای اعضای هیات علمی گروه در ارتباط با مديريت جامع كیفیت در آموزش پزشکی | اجرا شده | اجرا نشده |
| برنامه ریزی و برگزاری کارگاه ها/دوره های توانمندسازی (حداقل دو مورد کارگاه/دوره) برای اعضای هیات علمی گروه در ارتباط با مديريت جامع كیفیت در آموزش پزشکی با همکاری EDO دانشکده | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | اسفند | خرداد |  | \* |  | - |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا  | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی (بر حسب درصد) |
| کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان به میزان 10% وضع موجود | اجرا شده | اجرا نشده |
| بررسی معدل و وضعیت افت تحصیلی دانشجویان و مداخلات اصلاحی در ارتباط با بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان درصورت نیاز | مدیر گروه، اساتید مشاور، کارشناس گروه | اسفند |  |  |  |  | بدلیل فرا نرسیدن زمان ارزیابی وضعیت افت تحصیلی دانشجویان، هنوز بررسی وضعیت افت تحصیلی صورت نگرفته و تحلیل نهایی فعلا امکاپذیر نمی باشد.با این حال، فعالیت هایی جهت ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان انجام شده است. ازجمله برگزاری جلسه با اساتید گروه و مسئول اساتید مشاور درخصوص مسائل و مشکلات دانشجویان و وضعیت تحصیلی آنانانجام مشاوه های گروهی و فردی با دانشجویان مشاوره فردی با دانشجویان با سابقه افت تحصیلی در ترم های گذشته و معرفی آن ها جهت مشاوره برگزاری 4 جلسه آمادگی برای امتحان و کنترل استرس برای دانشجویان ورودی های مختلف با اساتید مشاور همان ورودی |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقای درصد قبولی در آزمون های مقاطع بالاتر** |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | وضعیت اجرا  | شیوه پایش و ارزشیابی (مستندات) | میزان دستیابی (بر حسب درصد) |
| افزایش تعداد دانشجویان پذیرفته شده در آزمون های مقاطع بالاتر نسبت به سال گذشته | اجرا شده | اجرا نشده |
| برگزاری جلسات (حداقل دو جلسه) جهت آشنایی بیش تر دانشجویان در رابطه با آزمون های مقاطع بالاتر با همکاری انجمن علمی تغذیه به منظور دستیابی دانشجویان به موفقیت بیش تر | مدیر و کارشناس گروه، دبیر انجمن علمی |  |  |  |  |  | به دلیل عدم اعلام نتایج نهایی آزمون ارشد، هنوز تحلیل نهایی امکانپذیر نیست. با این حال اقداماتی درخصوص افزایش تعداد دانشجویان پذیرفته شده در آزمون ارشد صورت گرفته است. همچنین تعدادی از دانشجویان ردر مرحله اول، حداقل رتبه قبولی جهت انتخاب رشته را کسب نموده اند |

* **سایر فعالیت های گروه که در قالب برنامه عملیاتی مدون گروه نبوده، اما انجام شده است:**
* برگزاری یک کارگاه آموزش مداوم کشوری و یک کارگاه مجازی منطقه ای، همکاری در برگزاری برنامه های هفته سلامت و برگزاری جشنواره غذاهای مغذی و اقتصادی در راستای ارتقای فعالیت های گروه در سطح استان
* برگزاری یک اردوی جهادی در یکی از مدارس حاشیه شهر بجنورد در راستای ارتقای فعالیت گروه جهت پاسخگویی اجتماعی