گزارش اقدامات برنامه عملیاتی گروه علوم تغذیه

در سه ماهه اول سال 1404

| هدف کلی | ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | میزان دستیابی | توضیحات (علل عدم دستیابی به فعالیت) |
| بهینه سازی برنامه ریزی درسی دانشجویان علوم تغذیه به تعداد 4 گروه | برگزاری جلسات گروه در زمینه های مرتبط | مدیر و کارشناس گروه | بهمن | اسفند | بررسی مستندات تعداد جلسات گروه | 100% | انجام شد |
|  | توزیع ترمی و تعیین دروس | مدیر و اساتید گروه | بهمن | بهمن | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | تعیین اساتید دروس | مدیر و اساتید گروه | بهمن | بهمن | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | تعیین اساتید حق التدریس در صورت نیاز، پیگیری گزینش آن ها وتهیه ابلاغ آن ها | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | بهمن | بهمن | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | تهیه و ارسال ابلاغ مدادی دروس به آموزش | مدیر و کارشناس گروه | اسفند | اسفند | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | بررسی درخواست های نقل و انتقالات و مرخصی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه | بهمن | اسفند | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |

| هدف کلی | ارتقاء کیفی آموزش با استفاده از ارزشیابی اعضاء هیات علمی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | میزان دستیابی | توضیحات (علل عدم دستیابی به فعالیت) |
| ارزشیابی 100 درصدی طرح درس های اعضای هیات علمی گروه | هماهنگی جهت دریافت طرح درس های اساتید و تشکیل جلسه گروه جهت ارزشیابی طرح درس ها مطابق با شاخص های EDC | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | اسفند | اسفند | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | ارسال نتیجه ارزشیابی به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | فروردین | فروردین | بررسی مستندات | 100% | در خرداد ماه طرح درس اساتید در قالب نامه برای EDO دانشکده ارسال گردید. |

| هدف کلی | ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | میزان دستیابی | توضیحات (علل عدم دستیابی به فعالیت) |
| اجرای 100 درصدی دوره کارآموزی دانشجویان علوم تغذیه | برگزاری جلسات گروه جهت برنامه ریزی برنامه کارآموزی | مدیر و اساتید گروه | بهمن | بهمن | بررسی مستندات تعداد جلسات | 100% | انجام شد |
|  | تدوین برنامه کارآموزی | مدیر گروه و سرپرستان کارآموزی | بهمن | بهمن | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | هماهنگی با مربیان و مسئولین مراکز بهداشتی و بیمارستان | مدیرگروه و سرپرستان کارآموزی | نیمه دوم بهمن | نیمه دوم بهمن | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | برگزاری کارآموزی مراکز بهداشتی | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | اواخر بهمن | خرداد | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | برگزاری کارآموزی تغذیه بالینی در بیمارستان (دانشجویان ورودی 1400) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | اواخر بهمن | خرداد | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | برگزاری آزمون فاینال کارآموزی تغذیه بالینی در بیمارستان | مدیر و اساتید گروه | اسفند | خرداد | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | برگزاری کارآموزی صنعت (دانشجویان ورودی 1400) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | خرداد | خرداد | بررسی مستندات | 50% | بدلیل شرایط پیش آمده به دنبال جنگ تحمیلی با اسرائیل ادامه دوره کارآموزی بصورت پروژه تعریف گردید. |

| هدف کلی | ارتقاء سطح علمی پژوهشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | میزان دستیابی | توضیحات (علل عدم دستیابی به فعالیت) |
| افزایش توانمندسازی و سطح علمی پژوهشی دانشجویان ازطریق حداقل 3 مورد کارگاه/جلسه آموزشی | نیازسنجی، تعیین کارگاه/جلسه مورد نیاز و تعیین مدرس مربوطه با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه | مدیر گروه، کارشناس گروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | بهمن | اسفند | بررسی مستندات | 100% | انجام شد. |
|  | برگزاری کارگاه/جلسه علمی پژوهشی مورد نیاز با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه | مدیرگروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | اسفند | خرداد | بررسی مستندات تعداد کارگاه/جلسه برگزار شده | 30% | به دلیل مشغله های کاری گروه امکان انجام بصورت کامل فراهم نشد. |
|  | بازخورد و ارزشیابی | مدیر گروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | اسفند | خرداد | بررسی مستندات | 30% | به دلیل مشغله های کاری گروه امکان انجام بصورت کامل فراهم نشد. |

| هدف کلی | ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | میزان دستیابی | توضیحات (علل عدم دستیابی به فعالیت) |
| کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان به میزان 10% وضع موجود | بررسی معدل و وضعیت افت تحصیلی دانشجویان | اساتید مشاور | اسفند | اسفند | بررسی مستندات | 100% | انجام شد |
|  | برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید مشاور با دانشجویان در راستای ارتقای وضعیت تحصیلی آنان | مدیر گروه و اساتید مشاور | اسفند | خرداد | بررسی مستندات تعداد جلسات برگزار شده | انجام نشده است | به دلیل مشغله های کاری گروه، جلسات رسمی برگزار نشده است. اما اساتید بصورت غیر رسمی گفتگوهای صمیمانه و ارائه مشاوره در این خصوص با دانشجویان داشته اند. علاوه براین، هیچ مورد دانشجوی دارای افت تحصیلی نداشتیم. |
|  | مداخلات اصلاحی در ارتباط با بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان درصورت نیاز (ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و سلامت روانی- اجتماعی فراگیران و ارجاع آن به مراکز ذیربط بصورت محرمانه) | اساتید مشاور و مدیر گروه | فروردین | خرداد | بررسی مستندات | انجام نشده است | مورد خاصی جهت اقدام برای مداخله توسط اساتید نبوده است. |

| هدف کلی: | ارتقاء فعالیت های گروه در سطح استان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | میزان دستیابی | توضیحات (علل عدم دستیابی به فعالیت) |
| ارتباط درون/ بیرون سازمانی به تعداد حداقل 1 مورد | دریافت نیازسنجی از مراکز درون و بیرون دانشگاه با همکاری دفتر ارتباط با صنعت | مدیر گروه و مسئول دفتر ارتباط با صنعت | اسفند | اسفند | 100% | انجام شد |
|  | ارائه قابلیت ها و توانمندی های آموزشی و پژوهشی اساتید گروه به بخش های مختلف همچون معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، مراکز تحقیقاتی و ... با همکاری دفتر ارتباط با صنعت در جهت همکاری های درون و بیرون سازمانی و درنهایت انجام حداقل 1 مورد همکاری درون/بیرون سازمانی | مدیر گروه و مسئول دفتر ارتباط با صنعت | فروردین | خرداد | 100% | انجام شد |

| هدف کلی | ارتقای درصد قبولی در آزمون های مقاطع بالاتر |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | میزان دستیابی | توضیحات (علل عدم دستیابی به فعالیت) |  |
| افزایش تعداد دانشجویان پذیرفته شده در آزمون ارشد به میزان 5 درصد نسبت به سال گذشته | برگزاری حداقل یک جلسه جهت آشنایی بیش تر دانشجویان در رابطه با آزمون ارشد و تجربیات پذیرفته شدگان دوره های قبل با همکاری انجمن علمی تغذیه به منظور دستیابی دانشجویان به موفقیت بیش تر | مدیر گروه، دبیر انجمن علمی | فروردین | خرداد | بررسی مستندات تعداد جلسات برگزار شده | انجام نشده است | به دلیل مشغله های کاری گروه ، جلسات رسمی برگزار نشده است. اما اساتید بصورت غیر رسمی گفتگوهای صمیمانه و ارائه مشاوره در این خصوص با دانشجویان داشته اند. علاوه براین، هنوز نتایج آزمون ارشد نیامده است. |  |

| هدف کلی: | ارتقاء فعالیت های گروه در جهت پاسخگویی اجتماعی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | میزان دستیابی | توضیحات (علل عدم دستیابی به فعالیت) |
| برگزاری حداقل یک مورد اردوی جهادی | هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری حداقل یک مورد اردوی جهادی | مدیر گروه، اساتید و کارشناس گروه، مسئول کمیته اردوهای جهادی، دبیر انجمن های علمی | فروردین | اردیبهشت | 100% | انجام شد |

| هدف کلی: | ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | میزان دستیابی | توضیحات (علل عدم دستیابی به فعالیت) |
| بهینه سازی 100% برنامه ریزی درسی دانشجویان علوم تغذیه | برگزاری جلسات گروه در زمینه های مرتبط | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | شهریور | شهریور | انجام نشده است | هنوز زمان اجرای فعالیت نرسیده است. |
|  | توزیع ترمی و تعیین دروس | مدیر و اساتید گروه | شهریور | شهریور | انجام نشده است | هنوز زمان اجرای فعالیت نرسیده است. |
|  | تعیین اساتید دروس | مدیر و اساتید گروه | شهریور | شهریور | انجام نشده است | هنوز زمان اجرای فعالیت نرسیده است. |
|  | تعیین اساتید حق التدریس در صورت نیاز، پیگیری گزینش آن ها وتهیه ابلاغ آن ها | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | شهریور | شهریور | انجام نشده است | هنوز زمان اجرای فعالیت نرسیده است. |
|  | تهیه و ارسال ابلاغ مدادی دروس به آموزش | مدیر و کارشناس گروه | شهریور | مهر | انجام نشده است | هنوز زمان اجرای فعالیت نرسیده است. |
|  | بررسی درخواست های نقل و انتقالات و مرخصی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه | شهریور | شهریور | انجام نشده است | هنوز زمان اجرای فعالیت نرسیده است. |