برنامه عملیاتی نیمسال اول 03-1402

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

برنامه عملیاتی نیمسال اول 03-1402  گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

| هدف کلی: | ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| برنامه ریزی درسی دانشجویان بصورت کامل جهت ترم آول | برگزاری جلسات گروه | مدیر و اساتید گروه | 18/06/1402 | 25/06/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | تعیین دروس و توزیع ترمی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه | 18/06/1402 | 25/06/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | تعیین اساتید دروس داخل و خارج گروه | مدیر و اساتید گروه | 18/06/1402 | 25/06/1402 | بررسی مستندات | - |  |

| هدف کلی: | ارتقاء سطح پژوهشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| ارتقاء مهارتهای پژوهشی دانشجویان به میزان 50% | برگزاری کارگاه های مورد نیاز با همکاری کمیته تحقیقات | مدیر گروه و مسئول کمیته تحقیقات | 01/09/1402 | 30/09/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | ارائه مشاوره های پژوهشی | مدیر و اساتید گروه | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | ارائه طرح های پژوهشی مشترک با دانشجویان حداقل به میزان سه طرح | مدیر و اساتید گروه | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | پیگیری روند پژوهشی دانشجویان در گروه | مدیر و اساتید گروه | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات | - |  |

| هدف کلی: | ارتقاء کیفی آموزش با استفاده از ارزشیابی اعضاء هیات علمی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| ارزشیابی تمامی طرح درس های اساتید | نامه نگاری به اساتید جهت دریافت طرح درس ها | مدیر و کارشناس گروه | 15/06/1402 | 30/06/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | تشکیل جلسه گروه جهت ارزشیابی طرح درس ها | مدیر و اساتید گروه | 15/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | ارسال نتیجه ارزشیابی به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | 15/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |

| هدف کلی: | ارتقاء سطح آموزش اساتید و دانشجویان |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| برگزاری جلسات ژورنال کلاب جهت اعضاء هیات علمی به تعداد دو جلسه | نیازسنجی از اساتید | مدیر و اساتید گروه | 15/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | انتخاب موضوع و مدرس | مدیر و اساتید گروه | 15/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | اجرا | معاون پژوهشی و مدیر و اساتید گروه | 30/07/1402 | 11/11/1402 | تعداد ژورنال کلاب برگزار شده | - |  |

| هدف کلی: | ارتقاء کیفی و کمی شاخص های آموزشی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| بازنگری کوریکولوم آموزشی | نیازسنجی از اساتید | مدیر و اساتید گروه | 15/06/1402 | 30/06/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | اجرا | مدیر و اساتید گروه | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | بازخورد | مدیر گروه | 11/11/1402 | 30/11/1402 | بررسی مستندات |  |  |

| هدف کلی: | ارتقاء فعالیت های گروه در سطح استان |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| افزایش ارتباط درون و بیرون سازمانی به میزان 10 % | معرفی و اطلاع رسانی در مورد قابلیت ها و توانایی های پژوهشی اساتید در زمینه همکاری با بیرون سازمان | مدیر و اساتید گروه | 01/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | دریافت نیازسنجی از سازمان های بیرون دانشگاه | مدیر گروه و مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده | 01/08/1402 | 15/08/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | تشکیل جلسات با معاونت بهداشتی و مرکز شهرستان | رییس دانشکده ، معاون آموزشی و مدیر گروه | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات | - |  |

| هدف کلی: | ارتقاء فعالیت های علمی، فرهنگی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| افزایش مشارکت علمی و فرهنگی دانشجویان با جامعه به میزان 20 % | برگزاری اردوهای جهادی | معاونت دانشجویی فرهنگی ، مدیر دانشجویی فرهنگی و مدیر گروه | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای | مدیر گروه و دبیر کمیته اخلاق حرفه ای | 01/07/1402 | 15/08/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | برگزاری کارگاه دانشجویی :خود خودشناسی با همکاری انجمن | مدیر گروه ، دبیر انجمن ها، امور مشاوره دانشجویان دانشگاه | 01/07/1402 | 30/08/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | برگزاری کارگاه دانشجویی : مهارتهای زندگی با همکاری انجمن | مدیر گروه ، دبیر انجمن ها، امور مشاوره دانشجویان دانشگاه | 01/07/1402 | 30/08/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | جلسه توجیهی دانشجویان جدید | مدیر و کارشناس گروه | 01/07/1402 | 15/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |

| هدف کلی: | اجرای مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی در گروه |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| افزایش مشارکت اساتید به میزان 50% در برنامه جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی | ارزیابی آزمون های برگزار شده توسط اساتید | مدیر گروه | 15/06/1402 | 15/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | ارائه گزارش ارزیابی آزمون های اساتید به دانشکده | مدیر گروه | 15/06/1402 | 15/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | تشکیل جلسه مشترک کمیته آزمون با اعضاء گروه | کمیته آزمون مدیر گروه مسئول EDO | 15/06/1402 | 15/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | شرکت اعضاء گروه در کارگاهای مرتبط | اعضای هیئت علمی | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | مشاوره تحصیلی ادامه تحصیل توسط اساتید مشاور گروه | اعضای هیئت علمی | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات | - |  |

| هدف کلی: | اجرای فعالیتهای مرتبط با کارگروه تخصصی کارآفرین و کسب و کارهای نوین |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با کارگروه تخصصی کارآفرین و کسب و کارهای نوین | آشنایی اعضای هیئت علمی با شرکت های دانش بنیان | معاون پژوهشی و مدیر گروه | 15/06/1402 | 15/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | انجام پایان نامه های محصول محور و فناورانه | اعضای هیئت علمی | 15/06/1402 | 15/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | آشنایی دانشجویان با شرکت های دانش بنیان | معاون پژوهشی و مدیر گروه | 15/06/1402 | 15/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | افزایش مهارتهای دانشجویان جهت ورود به جامعه | مدیر گروه | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات | - |  |
|  | همکاری اساتید گروه با مراکز تحقیقاتی و دفتر ارتباط با صنعت | اعضای هیئت علمی | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات |  |  |
|  | برگزاری جلسات آموزشی کارآفرینی جهت دانشجویان | مدیر گروه | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات |  |  |
|  | توسعه همکاری های درون سازمانی و برون سازمانی در جهت گسترش زمینه های کارآفرینی | ریاست دانشکده معاون آموزشی مدیر گروه | 01/07/1402 | 11/11/1402 | بررسی مستندات |  |  |