****

**برنامه عملیاتی نیمسال اول 03-1402**

**دفتر ارتباط با صنعت دانشکده**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **توسعه تحقیقات کاربری مبتنی بر نیاز جامعه در زمینه ی سلامت** | | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| **تشکیل کمیته ارتباط با صنعت دانشکده** | تشکیل جلسه با رئیس دانشکده و با حضور معاون پژوهشی، معاون آموزشی و مسئول دفتر | مسئول دفتر ارتباط با صنعت | 01/06/1402 | 30/06/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| پیشنهادات اعضای کمیته بر اساس آئین نامه و اساسنامه دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت | مسئول دفتر ارتباط با صنعت | 30/06/1402 | 15/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| صدور ابلاغ اعضاء کمیته از طریق معاونت پژوهشی | معاونت پژوهشی دانشکده | 15/07/1402 | 20/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| تعیین تاریخ جلسات کمیته جهت برگزاری منظم جلسات | مسئول دفتر ارتباط با صنعت | 20/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **توسعه تحقیقات کاربری مبتنی بر نیاز جامعه در زمینه ی سلامت** | | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| **فعال سازی کمیته ارتباط با صنعت دانشکده** | شناسایی و معرفی توانمندی های اجرایی، آزمایشگاهی و علمی گروه های دانشکده | کمیته ارتباط با صنعت/ مدیران گروه | 01/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| شناسایی فارغ التحصیلان جویای کار به تفکیک رشته | کمیته ارتباط با صنعت/ مدیران گروه | 01/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| شناسایی فارغ التحصیلان شاغل به تفکیک رشته و برقراری ارتباط با آنها | کمیته ارتباط با صنعت/ مدیران گروه | 01/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| تهیه فرم نیازسنجی آموزشی و پژوهشی | کمیته ارتباط با صنعت/ مدیران گروه | 01/08/1402 | 30/08/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| ارسال فرم نیازسنجی آموزشی و پژوهشی به صاحبان صنایع | کمیته ارتباط با صنعت/ مدیران گروه | 01/09/1402 | 30/09/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| تحویل فرم نیازسنجی آموزشی و پژوهشی از صاحبان صنایع | کمیته ارتباط با صنعت/ مدیران گروه | 10/10/1402 | 30/10/1402 | بررسی مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **توسعه تحقیقات کاربری مبتنی بر نیاز جامعه در زمینه ی سلامت** | | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| **جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی** | برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای هیات علمی | کمیته ارتباط با صنعت/معاونت پژوهشی | 01/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| تهیه گزارش از توانمندی های اجرایی و پژوهشی اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشکده | کمیته ارتباط با صنعت/ مدیران گروه | 01/07/1402 | 30/07/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان در راستای اهداف دفتر(نحوه گرنت نویسی- پروپوزال نویسی ارگان ها و صنایع و ...) | کمیته ارتباط با صنعت/معاونت پژوهشی | 01/08/1402 | 30/08/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| اطلاع رسانی و معرفی امکانات و آزمایشگاه های دانشکده )پوستر-پمفلت-وب سایت و ...) | کمیته ارتباط با صنعت/معاونت پژوهشی | 01/06/1402 | 30/08/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| شناسایی اولویت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی، سازمان ها و صنایع و اعلام به هیات علمی | کمیته ارتباط با صنعت/معاونت پژوهشی | 01/09/1402 | 30/10/1402 | بررسی مستندات | - |  |
| برگزاری جلسه با مراکز تحقیقاتی، سازمان ها و صنایع با هدف شناسایی امکانات | کمیته ارتباط با صنعت/معاونت پژوهشی | 01/08/1402 | 30/09/1402 | بررسی مستندات | - |  |