****

**برنامه عملیاتی شش ماهه دوم سال 1404**

**گروه تغذیه**

**دانشکده بهداشت**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء کیفی آموزش با استفاده از ارزشیابی اعضاء هیات علمی** | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| ارزشیابی 100 درصد طرح درس های اعضای هیات علمی گروه | هماهنگی جهت دریافت طرح درس های اساتید و تشکیل جلسه گروه جهت ارزشیابی طرح درس های اساتید مطابق با شاخص های EDC | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | شهریور | مهر | بررسی مستندات | - |
| ارسال طرح درس های ارزشیابی شده به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | **مهر** | **مهر** | بررسی مستندات | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| **اجرای 100 درصدی دوره کارآموزی دانشجویان علوم تغذیه** | برگزاری جلسات گروه جهت برنامه ریزی و تدوین برنامه کارآموزی | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | مرداد | **شهریور** | بررسی مستندات | - |
| تدوین برنامه نهایی کارآموزی | مدیر و اساتید گروه | **شهریور** | **شهریور** | بررسی مستندات | - |
| **هماهنگی با مربیان و مسئولین مراکز بهداشتی و بیمارستان ها** | مدیرگروه و سرپرستان کارآموزی | **نیمه دوم شهریور** | **نیمه دوم شهریور** | بررسی مستندات |  |
| برگزاری کارآموزی در عرصه  (مراکز بهداشتی، دانشجویان ورودی 1401) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | اواخر شهریور | آذر | بررسی مستندات | - |
| برگزاری کارآموزی تغذیه بالینی در بیمارستان (دانشجویان ورودی 1401) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | اواخر شهریور | آذر | بررسی مستندات | - |
| برگزاری آزمون فاینال کارآموزی تغذیه در بیمارستان  (دانشجویان ورودی 1401) | مدیر و اساتید گروه | اواخر شهریور | آذر | بررسی مستندات | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان** | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان به میزان 10% وضع موجود | بررسی معدل و وضعیت افت تحصیلی دانشجویان | اساتید مشاور | شهریور | مهر | بررسی مستندات | - |
| برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید مشاور با دانشجویان در راستای ارتقای وضعیت تحصیلی آنان | مدیر گروه و اساتید مشاور | آبان | بهمن | بررسی مستندات  تعداد جلسات  برگزار شده | - |
| مداخلات اصلاحی در ارتباط با بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان درصورت نیاز (ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و سلامت روانی- اجتماعی فراگیران و ارجاع آن به مراکز ذیربط بصورت محرمانه درصورت نیاز) | اساتید مشاور و مدیر گروه | آبان | بهمن | بررسی مستندات | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء فعالیت های گروه در سطح استان** | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| **افزایش ارتباط درون/ بیرون سازمانی به تعداد حداقل 1 مورد** | دریافت نیازسنجی از مراکز درون و بیرون دانشگاه با همکاری دفتر ارتباط با صنعت | مدیر گروه، اساتید گروه، کارشناس گروه، مسئول دفتر ارتباط با صنعت | آبان | آذر | بررسی مستندات | - |
| انجام حداقل 1 مورد ارتباط درون/بیرون سازمانی | مدیر گروه، اساتید گروه، مسئول دفتر ارتباط با صنعت | آذر | دی | بررسی مستندات | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء فعالیت های فرهنگی اجتماعی گروه** | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| افزایش فعالیت های فرهنگی اجتماعی گروه به تعداد حداقل دو مورد | هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری یک مورد اردوی جهادی | مدیر گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، استاد مشاور انجمن علمی تغذیه، مسئول کمیته اردوهای جهادی، دبیر انجمن های علمی | آبان | آبان | بررسی مستندات | - |
| برگزاری یک مورد اردوی جهادی در قالب غربالگری و آموزش تغذیه در مدارس | مدیر گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، استاد مشاور انجمن علمی تغذیه، مسئول کمیته اردوهای جهادی، دبیر انجمن های علمی | آذر | آذر | بررسی مستندات | هزینه ایاب و ذهاب، هدایا برای دانش آموزان |
| هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری یک جلسه آموزش تغذیه سالم برای گروه هدف مدنظر | مدیر گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، استاد مشاور انجمن علمی تغذیه، دبیر انجمن های علمی | آبان | آبان | بررسی مستندات | - |
| برگزاری یک جلسه آموزش تغذیه سالم برای پرفشاری فشار خون و بیماری های قلبی عروقی یا دیابت (بسته به نظر معاونت بهداشتی) | مدیر گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، استاد مشاور انجمن علمی تغذیه، دبیر انجمن های علمی، معاونت بهداشتی | آذر | آذر | بررسی مستندات |  |
| هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری حداقل گردهمایی دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیلان رشته علوم تغذیه | مدیر گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، استاد مشاور انجمن علمی تغذیه، دبیر انجمن های علمی، امور فرهنگی دانشکده | نیمه اول آذر | نیمه اول آذر | بررسی مستندات | - |
| برگزاری گردهمایی دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیلان رشته علوم تغذیه | مدیر گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، استاد مشاور انجمن علمی تغذیه، دبیر انجمن های علمی، امور فرهنگی دانشکده | نیمه دوم آذر | نیمه دوم آذر | بررسی مستندات | هزینه پذیرایی، هدایا |
| هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری یک جشنواره و مسابقه دانشجویی با محوریت غذاهای بر پایه تغذیه سالم | مدیر گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، استاد مشاور انجمن علمی تغذیه، دبیر انجمن های علمی، امور فرهنگی دانشکده | مهر | مهر | بررسی مستندات | - |
|  | برگزاری جشنواره و مسابقه دانشجویی با محوریت غذاهای بر پایه تغذیه سالم | مدیر گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، استاد مشاور انجمن علمی تغذیه، دبیر انجمن های علمی، امور فرهنگی دانشکده | مهر | مهر | بررسی مستندات | هزینه هدایا |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح علمی پژوهشی دانشجویان** | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| **افزایش فعالیت های علمی دانشجویان به تعداد حداقل 3 مورد** | **نیازسنجی، تعیین کارگاه/جلسه مورد نیاز و تعیین مدرس مربوطه**  **با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه** | مدیر گروه، کارشناس گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه | مهر | مهر | بررسی مستندات | - |
| **برگزاری حداقل 2 کارگاه/جلسه آموزشی مورد نیاز با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه** | مدیرگروه، استاد مشاور انجمن علمی تغذیه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن های علمی | آبان | دی | بررسی مستندات | هزینه پذیرایی |
| بازخورد و ارزشیابی | مدیر گروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن های علمی | آبان | دی | بررسی مستندات | - |
| تهیه و انتشار مطالب علمی مرتبط با تغذیه در گاهنامه دانشجویی دانشکده | مدیر گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، استاد مشاور انجمن علمی تغذیه، دبیر انجمن های علمی | آبان | دی | بررسی مستندات | هزینه چاپ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: | **ارتقاء سطح علمی پژوهشی گروه** | | | | | |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| **افزایش فعالیت های علمی پژوهشی گروه به تعداد حداقل 2 مورد** | افزایش طرح های تحقیقاتی مصوب و مقالات چاپ شده اساتید/دانشجویان گروه به تعداد حداقل دو مورد | مدیر گروه، اساتید گروه | مهر | اسفند | بررسی مستندات |  |