برنامه عملیاتی شش ماهه دوم سال 1404

گروه تغذیه

دانشکده بهداشت

| هدف کلی: | ارتقاء سطح عملکرد آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| کاهش میزان موارد افت تحصیلی دانشجویان به میزان 10% وضعیت فعلی | دریافت لیست دانشجویان دارای افت تحصیلی از اساتید مشاور | مدیر گروه، کارشناس گروه، اساتید مشاور | شهریور | مهر | لیست دانشجویان دارای افت تحصیلی | - |
|  | برگزاری جلسه هم اندیشی گروه در راستای راهکارهای کاهش افت تحصیلی دانشجویان | مدیر گروه، کارشناس گروه، اساتید مشاور | نیمه دوم مهر | نیمه دوم مهر | صورتجلسه | - |
|  | برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید مشاور با دانشجویان دارای افت تحصیلی در راستای ارتقای وضعیت تحصیلی آنان | مدیر و کارشناس گروه، اساتید مشاور | آبان | دی | صورتجلسه | - |
|  | انجام مداخلات اصلاحی در ارتباط با بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان درصورت نیاز (ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و سلامت روانی- اجتماعی فراگیران و ارجاع آن به مراکز ذیربط بصورت محرمانه درصورت نیاز) | مدیر گروه، اساتید مشاور | آبان | دی | نامه های مربوط به ارجاع دانشجویان دارای افت تحصیلی | - |
| برگزاری دو کارگاه انگیزشی در راستای افزایش انگیزش دانشجویان | برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری دو کارگاه انگیزشی (مانند آشنایی با فرصت ها و آینده شغلی و گرایش های ادامه تحصیل، روش های مطالعه) در راستای افزایش انگیزش دانشجویان | مدیر و کارشناس گروه | آبان | آبان | نامه مربوط به درخواست گروه از EDO دانشکده برای برگزاری کارگاه |  |
|  | برگزاری دو کارگاه انگیزشی در راستای افزایش انگیزش دانشجویان با همکاری EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه، مسئول EDO دانشکده | آبان | آذر | تصاویر جلسات کارگاه برگزار شده |  |
| برنامه ریزی جهت برگزاری دو کارگاه در زمینه آشنایی با روش های نوین تدریس برای توانمندسازی اعضای هیات علمی | اعلام کارگاه های مورد نیاز گروه به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | آبان | آبان | نامه مربوط به درخواست گروه از EDO دانشکده برای برگزاری کارگاه | - |
|  | برگزاری کارگاه های مورد نیاز گروه با همکاری EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه، سرپرست EDO دانشکده | آذر | بهمن | تصاویر جلسات کارگاه برگزار شده | - |

| هدف کلی: | ارتقاء سطح فرایندهای آموزشی گروه |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| برنامه ریزی برای انجام یک مورد ارزیابی درون گروه جهت بهبود فرایندهای آموزشی | برگزاری جلسات و برنامه ریزی برای انجام ارزیابی حوزه ها و سنجه های موجود در فرم اعتباربخشی | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | مهر | آبان | صورتجلسات | - |
|  | صدور ابلاغ مسئول و اعضای کمیته اعتباربخشی گروه | مدیر گروه، سرپرست EDO دانشکده | آبان | آبان | ابلاغ های صادر شده | - |
|  | تعیین وظایف اعضای کمیته اعتباربخشی و تعیین جدول زمان بندی انجام فعالیت ها | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | آبان | آبان | جدول تعیین وظایف و جدول زمان بندی انجام فعالیت ها |  |
|  | پیگیری امور مربوط به انجام اعتباربخشی و تهیه آرشیو مستندات مربوطه | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | آبان | اسفند | آرشیو مستندات مربوط به اعتباربخشی |  |

| هدف کلی: | ارتقاء فعالیت های گروه در ارتباط با پاسخگویی اجتماعی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| اجرای یک مورد اردوی جهادی در راستای حل مشکلات تغذیه ای منطقه | برگزاری جلسه گروه جهت هاهنگی و برنامه ریزی کلی برای اجرای یک مورد اردوی جهادی | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | نیمه دوم آبان | نیمه دوم آبان | صورتجلسه | - |
|  | برگزاری جلسه هماهنگی با معاونت بهداشتی جهت تعیین اولویت های تغذیه ای منطقه | مدیر و کارشناس گروه، مسئولین دانشکده | نیمه اول آذ ر | نیمه اول آذر | صورتجلسه | - |
|  | برگزاری جلسه گروه با هدف برنامه ریزی فعالیت ها و برآورد اقلام و بودجه مورد نیاز برای اجرای اردوی جهادی | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | نیمه اول آذر | نیمه اول آذر | صورتجلسه | - |
|  | مکاتبه جهت تامین اقلام و بودجه مورد نیاز برای اجرای اردوی جهادی | مدیر گروه، دبیر انجمن های علمی دانشکده، مسئول کمیته اردوهای جهادی دانشکده، ریاست دانشکده | نیمه دوم آذر | نیمه دوم آذر | نامه مربوط به درخواست تامین اقلام و بودجه مورد نیاز |  |
|  | برنامه ریزی جهت تشکیل تیم های تخصصی مورد نیاز (اساتید و دانشجویان) و تعیین فعالیت ها و زمان بندی آن ها | مدیر و اساتید گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، مسئول کمیته اردوهای جهادی دانشکده، دبیر انجمن های علمی دانشکده | نیمه دوم آذر | نیمه دوم آذر | جدول تعیین فعالیت ها و زمان بندی آن ها | - |
|  | اجرای اردوی جهادی | مدیر و اساتید گروه، اعضای اصلی انجمن علمی تغذیه، مسئول کمیته اردوهای جهادی دانشکده | نیمه دوم آذر | نیمه دوم آذر | تصاویر مربوط به اجرای اردوی جهادی |  |
| انجام یک مورد فعالیت مرتبط با صنعت | برگزاری جلسه گروه با یک نماینده از طرف دفتر ارتباط با صنعت جهت همکاری با صنعت در راستای اقدامات مورد نیاز صنعت در حوزه تغذیه | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | نیمه دوم مهر | نیمه دوم مهر | صورتجلسه | - |
|  | برگزاری جلسه گروه جهت برنامه ریزی کلی برای انجام اقدامات مورد نیاز صنعت | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | آبان | آبان | صورتجلسه | - |
|  | هماهنگی و برنامه ریزی برای انجام اقدامات مورد نیاز جهت حضور در صنعت | مدیر گروه، اساتید گروه، مسئول دفتر ارتباط با صنعت | آذر | آذر | بررسی مستندات |  |
|  | حضور در صنعت و انجام اقدامات لازم | مدیر و اساتید گروه | آذر | بهمن | تصاویر مربوط به حضور در صنعت |  |

| هدف کلی: | ارتقاء فعالیت های گروه در راستای ارتباط با دانش آموختگان رشته |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| افزایش فعالیت های مرتبط با دانش آموختگان رشته به میزان 50 درصد وضعیت فعلی | تهیه لیست دانش آموختگان رشته، مشخصات و اطلاعات آنان | مدیر و کارشناس گروه | آبان | بهمن | لیست مربوطه | - |
|  | ایجاد کانال ارتباطی جهت ارتباط با دانش آموختگان رشته | مدیر و کارشناس گروه | آبان | بهمن | تصاویر مربوط به کانال ارتباطی و ارتباط با دانش آموختگان رشته | - |