برنامه عملیاتی

سال 1405

گروه علوم تغذیه

دانشکده بهداشت و تغذیه

| هدف کلی: | ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| بهینه سازی کامل برنامه ریزی درسی دانشجویان علوم تغذیه | برگزاری جلسات گروه جهت برنامه ریزی و هماهنگی های لازم | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | مرداد | شهریور | جلسات گروه و صورتجلسات مربوطه | - |
|  | توزیع ترمی و تعیین دروس | مدیر و اساتید گروه | مرداد | شهریور | جلسات گروه و صورتجلسات مربوطه | - |
|  | تعیین اساتید دروس | مدیر و اساتید گروه | مرداد | شهریور | جلسات گروه و صورتجلسات مربوطه، ابلاغ اساتید مربوطه | - |
|  | تعیین اساتید حق التدریس در صورت نیاز، پیگیری گزینش آن ها وتهیه ابلاغ آن ها | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | مرداد | شهریور | جلسات گروه و صورتجلسات مربوطه، ابلاغ اساتید مربوطه | - |
|  | تهیه و ارسال ابلاغ مدادی دروس به آموزش | مدیر و کارشناس گروه | شهریور | مهر | ابلاغ مدادی دروس و نامه ارسال آن به آموزش | - |
|  | بررسی درخواست های نقل و انتقالات و مرخصی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه | مرداد | شهریور | جلسات گروه و صورتجلسات مربوطه | - |

| هدف کلی: | ارتقاء کیفی آموزش با استفاده از ارزشیابی اعضاء هیات علمی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| ارزشیابی100 درصد طرح درس های اعضای هیات علمی گروه | هماهنگی جهت دریافت طرح درس های اساتید و تشکیل جلسه گروه جهت ارزشیابی طرح درس های اساتید مطابق با شاخص های EDC | مدیر، کارشناس و اساتید گروه | شهریور | مهر | جلسات گروه و صورتجلسات مربوطه | - |
|  | ارسال طرح درس های ارزشیابی شده به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | مهر | مهر | نامه ارسال طرح درس های اساتید به EDO دانشکده | - |

| هدف کلی: | ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| اجرای 100 درصدی دوره کارآموزی دانشجویان علوم تغذیه | برگزاری جلسات گروه جهت برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای اجرای دوره کارآموزی | مدیر، اساتید و کارشناس گروه | مرداد | شهریور | جلسات گروه و صورتجلسات مربوطه | - |
|  | تدوین برنامه نهایی کارآموزی | مدیر گروه و سرپرستان کارآموزی | شهریور | شهریور | جلسات گروه و صورتجلسات مربوطه | - |
|  | هماهنگی با مراکز بهداشتی و بیمارستان ها | مدیرگروه و سرپرستان کارآموزی | شهریور | شهریور | نامه های ارسالی به مراکز بهداشتی و بیمارستان ها |  |
|  | برگزاری کارآموزی در عرصه (مراکز بهداشتی، دانشجویان ورودی 1402) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | مهر | دی | لاگ بوک ها و فعالیت های دانشجویان، نمرات دانشجویان | - |
|  | برگزاری کارآموزی تغذیه بالینی در بیمارستان (دانشجویان ورودی 1402 ) | مدیر گروه و سرپرست کارآموزی | مهر | دی | لاگ بوک ها و فعالیت های دانشجویان، نمرات دانشجویان | - |
|  | برگزاری آزمون فاینال کارآموزی تغذیه در بیمارستان (دانشجویان ورودی1402) | مدیر و اساتید گروه | آبان | دی | نمرات دانشجویان | - |

| هدف کلی: | ارتقاء سطح عملکرد آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| کاهش میزان موارد افت تحصیلی دانشجویان به میزان 10% وضعیت فعلی | دریافت لیست دانشجویان دارای افت تحصیلی از اساتید مشاور | مدیر گروه، کارشناس گروه، اساتید مشاور | شهریور | مهر | لیست دانشجویان دارای افت تحصیلی | - |
|  | برگزاری جلسه هم اندیشی گروه در راستای راهکارهای کاهش افت تحصیلی دانشجویان | مدیر گروه، کارشناس گروه، اساتید مشاور | نیمه دوم مهر | نیمه دوم مهر | جلسات و صورتجلسات مربوطه | - |
|  | برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید مشاور با دانشجویان بویژه دانشجویان دارای افت تحصیلی در راستای ارتقای وضعیت تحصیلی آنان | مدیر و کارشناس گروه، اساتید مشاور | آبان | آذر | جلسات و صورتجلسات مربوطه | - |
|  | انجام مداخلات اصلاحی در ارتباط با بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان درصورت نیاز (مانند ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و سلامت روانی- اجتماعی فراگیران و ارجاع آن به مراکز ذیربط بصورت محرمانه درصورت نیاز) | مدیر گروه، اساتید مشاور | آبان | دی | نامه های مربوط به ارجاع دانشجویان دارای افت تحصیلی | - |
| برگزاری حداقل یک کارگاه انگیزشی در راستای افزایش انگیزش دانشجویان | برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری حداقل یک کارگاه انگیزشی (مانند آشنایی با فرصت ها و آینده شغلی و گرایش های ادامه تحصیل، روش های مطالعه و ...) در راستای افزایش انگیزش دانشجویان | مدیر و کارشناس گروه | مهر | مهر | نامه مربوط به درخواست گروه از EDO دانشکده برای برگزاری کارگاه |  |
|  | برگزاری حداقل یک کارگاه انگیزشی در راستای افزایش انگیزش دانشجویان با همکاری EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه، مسئول EDO دانشکده | آبان | آبان | تصاویر کارگاه برگزار شده |  |
| برگزاری حداقل یک کارگاه در زمینه آشنایی با روش های نوین تدریس برای توانمندسازی اعضای هیات علمی | برنامه ریزی و اعلام کارگاه مورد نیاز گروه به EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه | آبان | آبان | نامه مربوط به درخواست گروه از EDO دانشکده برای برگزاری کارگاه | - |
|  | برگزاری کارگاه مورد نیاز گروه با همکاری EDO دانشکده | مدیر و کارشناس گروه، سرپرست EDO دانشکده | آبان | آبان | تصاویر کارگاه برگزار شده | - |

| هدف کلی: | ارتقاء سطح علمی پژوهشی دانشجویان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه |
| افزایش توانمندسازی و سطح علمی پژوهشی دانشجویان ازطریق حداقل 2 مورد کارگاه/جلسه آموزشی | برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری حداقل دو کارگاه/جلسه علمی/پژوهشی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه | مدیر گروه، کارشناس گروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | مهر | مهر | نامه های مربوط به برگزاری کارگاه/جلسه | - |
|  | برگزاری حداقل دو کارگاه/جلسه مورد نیاز با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن علمی تغذیه | مدیرگروه، کارشناس گروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | آبان | دی | تصاویر کارگاه/جلسه برگزار شده | هزینه پذیرایی |
|  | بازخورد و ارزشیابی | مدیر گروه، کارشناس گروه، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر انجمن علمی | آبان | دی | فرم های نظرسنجی دانشجویان درخصوص کارگاه/جلسه برگزار شده | - |