برنامه عملیاتی سال 1405

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مقدمه:

برنامه ریزی در زندگی روزانه هر انسانی به عنوان موجودی که در حصار مسائل و مشکلات زندگی محاصره می باشد فقط با برنامه ریزی و تعیین اهداف مورد نظر و روش دست یابی به آنها درزمان مشخصی اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت می تواند در جهتی صحیح حرکت نموده و از موانع عبور نماید برنامه ریزی اصولاً یک نگرش و راه زندگی است که متضمن تعهد به عمل برمبنای اندیشه و تفکر آینده نگر تصمیم قاطع در اجرای امور منظم و مداوم بوده و بخش تفکیک ناپذیر حرکت انسان در طول سال محسوب می گردد و برنامه ریزی در سازمان ها، رکن اساسی هرگونه اقدام و حرکتی می باشد و عاملی است برای تبدیل به نتایج پیش بینی شده.

برنامه ریزی یعنی تعیین اهداف و یافتن راه وصول به آن و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد این که چه راههایی باید صورت گیرد و طراحی وضعیت مطلوب برای آینده و انتخاب راهها و وسایل رسیدن به آن وطراحی عملیاتی و اجرایی بر مبنای شیوه هایی که در اهداف مشخص شده است.

مهمترین نقش برنامه ریز تمرکز همه فعالیت های برنامه ریزی روی جهت گیری کلی سازمان مورد نظر از مبدأ به مقصد نهایی که همان تصویر وضعیت آنی مورد انتظار و چشم اندازهای موفقیت و استراتژی های سازمانی هستند می باشد. برنامه ریزی اثر بخش فرآیندی است زمانبند و نباید اجازه داد بدون تفکر وسیع و عمیق وهمه جانبه و تجزیه و تحلیل مورد نیاز وبه اختصار و سریع انجام شود.

امروزه برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و یک راه زندگی ضامن تعهد به عمل بر مبانی اندیشه وتفکر برای آینده و اراده پاسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد. بنابراین ضرورت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف کوچک یک واقعیت انکارناپذیر است وتمام نهادها و حتی زندگی افراد در محیطی که همیشه با تحولات همراه است و فعالیت می کنند نیازمند آن هستند. گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در راستای تحقق اهداف موردنظر اقدام به تدوین برنامه عملیاتی نموده است امید است این اقدام بتواند گامی موثر در راستای کمی وکیفی آموزش باشد.

| هدف کلی: |  | ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی |  | فعالیت ها | مسئول اجرا |  |  | زمان شروع |  |  | زمان خاتمه |  |  | شیوه پایش و ارزشیابی |  | بودجه |  |  |  | میزان دستیابی |
| برنامه ریزی درسی چهار گروه از دانشجویان بهداشت حرفه ای و ایمنی کار |  | برگزاری جلسات گروه | مدیر و اساتید گروه |  |  | 01/05/1405 |  |  | 15/05/1405 |  |  | صورتجلسه |  | - |  |  |  |  |
|  |  | تعیین دروس و توزیع ترمی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه |  |  | 01/05/1405 |  |  | 15/05/1405 |  |  | مکاتبات |  | - |  |  |  |  |
|  |  | تعیین اساتید مربوطه | مدیر و اساتید گروه |  |  | 01/05/1405 |  |  | 15/05/1405 |  |  | ابلاغ مدادی |  | - |  |  |  |  |
| برنامه ریزی درسی چهار گروه از دانشجویان بهداشت حرفه ای و ایمنی کار |  | برگزاری جلسات گروه | مدیر و اساتید گروه |  |  | 01/10/1405 |  |  | 15/10/1405 |  |  | صورتجلسه |  | - |  |  |  |  |
|  |  | تعیین دروس و توزیع ترمی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه |  |  | 01/10/1405 |  |  | 15/10/1405 |  |  | مکاتبات |  | - |  |  |  |  |
|  |  | تعیین اساتید مربوطه | مدیر و اساتید گروه |  |  | 01/10/1405 |  |  | 15/10/1405 |  |  | ابلاغ مدادی |  | - |  |  |  |  |
| هدف کلی: | ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اهداف عینی | فعالیت ها |  |  | مسئول اجرا | زمان شروع |  |  | زمان خاتمه |  |  | شیوه پایش و ارزشیابی |  |  |  | بودجه (تومان) |  | میزان دستیابی |  |
| برنامه ریزی و اجرای 100% دوره کارآموزی دانشجویان پیوسته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1403 | جلسه گروه جهت تدوین برنامه کارآموزی |  |  | مدیر و اساتید گروه | 01/05/1405 |  |  | 15/05/1405 |  |  | صورتجلسه |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برنامه ریزی کارآموزی |  |  | مدیر گروه | 15/05/1405 |  |  | 15/06/1405 |  |  | برنامه تدوین شده و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برگزاری کارگاه توجیهی و اخلاق حرفه ای |  |  | مدیر و اساتید گروه | 29/06/1405 |  |  | 30/06/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برگزاری کارگاه ها از جمله GIS، اصول سخنوری، هوش مصنوعی، کارآفرینی |  |  | مدیر و کارشناس گروه | 29/06/1405 |  |  | 30/07/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برگزاری دوره ها از جمله کمیته حفاظت فنی، بهداشت حرفه ای در مشاغل خاص، فنون بازرسی و خدمات بهداشت حرفه ای و برگزاری آزمایشگاه های عوامل فیزیکی |  |  | مدیر و کارشناس گروه | 30/07/1405 |  |  | 30/08/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | کارآموزی در بیمارستان |  |  | مدیر و کارشناس گروه | 03/08/1405 |  |  | 10/08/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  |  |  |  |  |
|  | کارآموزی در سازمان تامین اجتماعی |  |  | مدیر و کارشناس گروه | 30/08/1405 |  |  | 30/09/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  |  |  |  |  |
|  | کارآموزی در فنی و حرفه ای |  |  | مدیر و کارشناس گروه | 30/08/1405 |  |  | 30/09/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |
|  | کارآموزی در اداره کار |  |  | مدیر و کارشناس گروه | 30/08/1405 |  |  | 30/09/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و عکس |  |  |  |  |  |  |  |
|  | بازدید از صنایع |  |  | مدیر و کارشناس گروه | 01/07/1405 |  |  | 30/09/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و عکس |  |  |  | 30000000 |  |  |  |
|  | برگزاری آزمون جامع |  |  | مدیر و کارشناس گروه | 15/10/1405 |  |  | 30/10/1405 |  |  | عکس |  |  |  | - |  |  |  |
| برنامه ریزی و اجرای 100% دوره کارآموزی دانشجویان پیوسته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1401 به میزان %100 | جلسه گروه جهت تدوین برنامه کارآموزی |  |  | مدیر و اساتید گروه | 01/10/1405 |  |  | 15/10/1405 |  |  | صورتجلسه |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برنامه ریزی کارآموزی |  |  | مدیر و کارشناس گروه | 15/10/1405 |  |  | 30/10/1405 |  |  | برنامه کارآموزی |  |  |  | - |  |  |  |
|  | کارگاه توجیهی و اخلاق حرفه ای |  |  | اساتید و کارشناس گروه | 13/11/1405 |  |  | 18/11/1405 |  |  | عکس |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برگزاری کارگاه ها از جمله رزومه نویسی، مصاحبه شغلی، کارآفرینی |  |  | اساتید و کارشناس گروه | 23/11/1405 |  |  | 30/11/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برگزاری دوره ها از جمله وسایل حفاظت فردی، ایمنی برق، ایمنی ماشین آلات، ایمنی حریق و ارزیابی ریسک |  |  | اساتید و کارشناس گروه | 23/11/1405 |  |  | 30/11/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برگزاری نرم افزارهای ارگونومی، تهویه، ایمنی و بهداشت حرفه ای |  |  | اساتید و کارشناس گروه | 21/11/1405 |  |  | 28/11/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برگزاری آزمایشگاه های عوامل فیزیکی |  |  | اساتید و کارشناس گروه | 24/11/1405 |  |  | 25/11/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برگزاری کارگاه های ارگونومی و بیماری های شغلی |  |  | اساتید و کارشناس گروه | 25/11/1405 |  |  | 02/12/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | برگزاری کارگاه ارزیابی ریسک مواد شیمیایی و MSDS |  |  | اساتید و کارشناس گروه | 28/11/1405 |  |  | 28/11/1405 |  |  | برنامه کارآموزی و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | بازخورد از دانشجویان در خصوص برنامه کارآموزی برگزار شده و نامه نگاری کارآموزی جهت حضور در صنعت |  |  | مدیر و کارشناس گروه | 05/12/1405 |  |  | 09/12/1405 |  |  | صورتجلسه و مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | بروز رسانی فرم گزارشات و ارزشیابی دانشجویان کارآموز |  |  | مدیر و اساتید گروه | 01/10/1405 |  |  | 30/11/1405 |  |  | مکاتبات |  |  |  | - |  |  |  |
|  | کارآموزی در صنعت دانشجویان به صورت انفرادی |  |  | اساتید و کارشناس گروه | 07/12/1405 |  |  | 30/03/1405 |  |  | مکاتبات صورت گرفته |  |  |  | - |  |  |  |
| هدف کلی: |  | ارتقاء سطح آموزشی عملی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اهداف عینی |  | فعالیت ها |  | مسئول اجرا |  |  | زمان شروع |  |  | زمان خاتمه |  |  | شیوه پایش و ارزشیابی |  |  | بودجه (تومان) |  | میزان دستیابی |
| برنامه ریزی و اجرای برنامه های بازدید از صنایع به تعداد حداقل 10 بازدید |  | جلسه گروه جهت تدوین برنامه بازدید |  | مدیر و اساتید گروه |  |  | 01/06/1405 |  |  | 15/06/1405 |  |  | صورتجلسه |  |  | - |  |  |
|  |  | برنامه ریزی بازدیدها |  | مدیر و کارشناس گروه |  |  | 15/06/1405 |  |  | 31/06/1405 |  |  | مکاتبات |  |  | - |  |  |
|  |  | نامه نگاری با صنایع منتخب |  | مدیر و کارشناس گروه |  |  | 01/07/1405 |  |  | 15/10/1405 |  |  | مکاتبات |  |  | - |  |  |
|  |  | بازدید در زمان های تایید شده از صنایع |  | مدیر و کارشناس گروه |  |  | 01/07/1405 |  |  | 15/10/1405 |  |  | عکس و خبر |  |  | 20000000 |  |  |

| هدف کلی: | ارتقاء سطح پژوهشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها |  |  | مسئول اجرا | زمان شروع |  | زمان خاتمه |  | شیوه پایش |  | بودجه | میزان دستیابی |
| ارائه دو پروپوزال تحقیقاتی مبتنی بر نیازهای جامعه و صنعت جهت ارائه واحد کارآموزی برای دانشجویان | برگزاری جلسه گروه جهت نحوه اجرا، گروه بندی دانشجویان و انتخاب اساتید راهنما |  |  | مدیر و اساتید گروه | 01/05/1405 |  | 15/05/1405 |  | صورتجلسه |  | - |  |
|  | برگزاری جلسه برای تصویب عنوان پروپوزال های دانشجویان |  |  | مدیر و اساتید گروه | 01/06/1405 |  | 20/06/1405 |  | صورتجلسه |  | - |  |
|  | کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی |  |  | مدیر و اساتید گروه | 20/06/1405 |  | 15/07/1405 |  | عکس |  | - |  |
|  | پیگیری روند نوشتن پروپوزال |  |  | مدیر و اساتید گروه | 15/07/1405 |  | 15/10/1405 |  | مکاتبات |  | - |  |
|  | برگزاری جلسه ارائه پروپوزال جهت نهایی کردن |  |  | مدیر و اساتید گروه | 15/10/1405 |  | 30/10/1405 |  | صورتجلسه |  | - |  |
| هدف کلی: | ارتقاء سطح آموزش اساتید و دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اهداف عینی | فعالیت ها |  | مسئول اجرا |  |  | زمان شروع |  | زمان خاتمه |  | شیوه پایش | بودجه | میزان دستیابی |
| ارائه سه جلسه ژورنال کلاب توسط دانشجویان با همکاری اساتید گروه | نیازسنجی از اساتید |  | مدیر و اساتید گروه |  |  | 30/06/1405 |  | 15/07/1405 |  | مکاتبات | - |  |
|  | انتخاب موضوع و مدرس |  | مدیر و اساتید گروه |  |  | 15/07/1405 |  | 30/07/1405 |  | مکاتبات | - |  |
|  | اجرا |  | مدیر و اساتید گروه |  |  | 30/07/1405 |  | 30/10/1405 |  | عکس | - |  |
|  | بازخورد و ارزشیابی |  | مدیر گروه |  |  | 01/11/1405 |  | 15/11/1405 |  | مکاتبات |  |  |
| هدف کلی: | ارتقاء فعالیت های حوزه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در سطح استان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا |  |  |  | زمان شروع |  | زمان خاتمه |  | شیوه پایش | بودجه | میزان دستیابی |
| برنامه ریزی و همکاری با کلیه واحدها، مراکز و صنایع مربوطه سطح استان (هماهنگی درون بخشی و برون بخشی) به تعداد 3 مورد | اطلاع رسانی در مورد قابلیت ها و توانایی های اساتید و برنامه کارآموزی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه/ دفتر ارتباط با صنعت |  |  |  | 01/07/1405 |  | 01/08/1405 |  | مکاتبات | - |  |
|  | اخذ نیازهای پژوهشی و آموزشی از سازمان ها و صنایع استان و | مدیر و اساتید گروه/ دفتر ارتباط با صنعت |  |  |  | 01/08/1405 |  | 01/09/1405 |  | مکاتبات | - |  |
|  | همکاری با سازمان ها و صنایع استان در غالب برگزاری کارگاه های آموزشی | مدیر گروه- مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده |  |  |  | 01/09/1405 |  | 25/12/1405 |  | مکاتبات | - |  |

| هدف کلی: |  |  | ارتقاء سطح آموزشی عملی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی |  |  | فعالیت ها |  |  | مسئول اجرا |  |  | زمان شروع |  |  | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی |  |  | بودجه (ریال) |
| طراحی و ساخت پایلوت های پالایشگر حداقل به تعداد یک پایلوت |  |  | طراحی پایلوت |  |  | مدیر و اساتید گروه |  |  | 01/07/1405 |  |  | 01/08/1405 | مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات |  |  | - |
|  |  |  | تهیه تجهیزات موردنیاز برای ساخت پایلوت |  |  | مدیر و اساتید گروه |  |  | 01/08/1405 |  |  | 01/09/1405 | لیست تجهیزات موردنیاز |  |  | 500000000 |
|  |  |  | ساخت پایلوت |  |  | مدیر و اساتید گروه |  |  | 01/09/1405 |  |  | 29/12/1405 | پایلوت ساخته شده |  |  | 500000000 |
| هدف کلی: | ارتقاء کیفی و کمی شاخص های آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا |  |  | زمان شروع |  |  |  | زمان خاتمه |  |  | شیوه پایش و ارزشیابی |  | هزینه (ریال) |
| ارتقاء خدمات آموزشی اعضای هیات علمی گروه با برنامه ریزی جهت اجرای 4 فعالیت | انجام امورات مربوط به حق التدریس | آموزش، گروه |  |  | 01/05/1405 01/12/1405 |  |  |  | 25/05/1405 25/12/1405 |  |  | مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات |  | - |
|  | انجام امورات مربوط به ترفیع پایه | آموزش، گروه |  |  | 01/03/1405 01/06/1405 |  |  |  | 15/03/1405 15/06/1405 |  |  | مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات |  | - |
|  | انجام امورات مربوط به آنالیز آزمون اساتید | آموزش، گروه |  |  | 15/06/1405 15/11/1405 |  |  |  | 30/06/1405 30/11/1405 |  |  | مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات |  | - |
|  | ارزشیابی طرح درس ها و ارسال نتایج ارزشیابی به EDO دانشکده | گروه |  |  | 15/06/1405 01/12/1405 |  |  |  | 01/07/1405 15/12/1405 |  |  | صورتجلسه و مکاتبات |  | - |
| هدف کلی: |  | ارتقاء کیفی و کمی شاخص های آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اهداف عینی |  | فعالیت ها |  | مسئول اجرا |  |  | زمان شروع |  | زمان خاتمه |  |  |  |  | شیوه پایش و ارزشیابی | هزینه (ریال) |
| ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و مشاوره ای گروه با برنامه ریزی جهت اجرای 7 فعالیت |  | انجام امورات مربوط به اساتید مشاور |  | آموزش- استاد مشاور |  |  | 01/07/1405 |  | 29/07/1405 |  |  |  |  | مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات | - |
|  |  | برگزاری کارگاه های اخلاق حرفه ای |  | کمیته اخلاق حرفه ای |  |  | 01/07/1405 |  | 30/07/1405 |  |  |  |  | عکس | - |
|  |  | فعال سازی انجمن های علمی دانشجویی |  | انجمن علمی- گروه |  |  | 01/04/1405 |  | 29/12/1405 |  |  |  |  | مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات | - |
|  |  | بررسی میهمانی و نقل و انتقالات دانشجویان |  | استاد مشاور |  |  | 01/04/1405 01/09/1405 |  | 01/06/1405 30/09/1405 |  |  |  |  | مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات | - |
|  |  | مشارکت در اردوهای جهادی دانشکده |  | اساتید و دانشجویان |  |  | 01/07/1405 |  | 29/12/1405 |  |  |  |  | مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات | - |
|  |  | مشارکت با کمیته استعداد درخشان دانشکده |  | اساتید و دانشجویان |  |  | 01/07/1405 |  | 29/12/1405 |  |  |  |  | مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات | - |
|  |  | مشارکت با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده |  | اساتید و دانشجویان |  |  | 01/07/1405 |  | 29/12/1405 |  |  |  |  | مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات | - |

| هدف کلی: | ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اهداف عینی | فعالیت ها | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان خاتمه | شیوه پایش و ارزشیابی | بودجه | میزان دستیابی |
| کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان در نیمسال دوم 1404 به میزان %10 وضع موجود | بررسی معدل تحصیلی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه | 15/06/1405 | 30/06/1405 | مکاتبات | - |  |
|  | برگزاری جلسات گروه جهت بررسی علل و راهکارها | مدیر و اساتید گروه | 01/07/1405 | 15/07/1405 | صورتجلسه | - |  |
|  | مداخلات اصلاحی (ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و سلامت روانی- اجتماعی فراگیران و ارجاع آن به مراکز ذیربط بصورت محرمانه) | مدیر و اساتید گروه | 15/07/1405 | 30/07/1405 | مکاتبات و اقدامات صورت گرفته | - |  |
| کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان در نیمسال اول سال 1405 به میزان %10 وضع موجود | بررسی معدل تحصیلی دانشجویان | مدیر و اساتید گروه | 15/11/1405 | 30/11/1405 | مکاتبات | - |  |
|  | برگزاری جلسات گروه جهت بررسی علل و راهکارها | مدیر و اساتید گروه | 01/12/1405 | 15/12/1405 | صورتجلسه | - |  |
|  | مداخلات اصلاحی (ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و سلامت روانی- اجتماعی فراگیران و ارجاع آن به مراکز ذیربط بصورت محرمانه) | مدیر و اساتید گروه | 15/12/1405 | 20/12/1405 | مکاتبات و اقدامات صورت گرفته | - |  |