برنامه عملیاتی گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای در سه ماهه سوم  سال 1396 (از مورخه 1/7/96 لغایت 30/9/96)

| زمان اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آذر |  |  |  | آبان |  |  |  | مهر |  |  |  | فعالیت |
| هفته چهارم | هفته سوم | هفته دوم | هفته اول | هفته چهارم | هفته سوم | هفته دوم | هفته اول | هفته چهارم | هفته سوم | هفته دوم | هفته اول |  |
| * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | برگزاری جلسات گروه |
|  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  | بررسی درخواست میهمانی و انتقالی دانشجویان |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | اجرای برنامه کارآموزی دانشجویان پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | اجرای برنامه کارآموزی دانشجویان ناپیوسته بهداشت حرفه ای در مراکز صنعتی |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | ساخت دستگاه محفظه شبیه سازی و تولید آلاینده های هوابرد |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | ساخت تابلوی آموزشی اطفاء و اعلام حریق |
|  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  | بررسی توزیع ترمی دانشجویان مهندسی حرفه ای |
|  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  | بازنگری دروس دانشجویان مهندسی حرفه ای در صورت نیاز |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تهیه دستورالعمل دستگاه های آزمایشگاه ها |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تکمیل و اصلاح سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای |
|  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | برنامه ریزی جهت بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از مراکز و صنایع |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | همکاری با دفتر ارتباط با صنعت دانشکده جهت پیشبرد اهداف دفتر |
| * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  | مکاتبات جهت تعیین اساتید دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای (7 گروه دانشجویی) |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | بارگذاری اخبار مربوط به گروه مهندسی بهداشت حرفه ای |
|  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | همکاری در ارزشیابی طرح درس اساتید گروه با EDO دانشکده |
|  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | همکاری در ارائه برنامه هفتگی اساتید گروه با معاونت آموزشی دانشکده |
|  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * | همکاری در برگزاری کارگاه های مشاوره تحصیلی با مسئول اساتید مشاور |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | برگزاری کارگاه GIS برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | برگزاری کارگاه تهویه صنعتی برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | برگزاری کارگاه ها برای دانشجویان کارآموزی با همکاری مرکز بهداشت |
|  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  | پیگیری، آماده سازی و برگزاری مانور اطفاء حریق برای دانشجویان |